## Biens Web Template
1 | Généralités | Remplir seulement les cellules grises!
| Pays/Organisation : | GUINEE
| Description Projet/Programme | PROJET D'APPUI À LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE ET À LA GOUVERNANCE MINIÈRE (PAPEGM)
| Identification SAP Projet/Programme # | P-GN-K00-008
| N° Prêt/Don # : | 2100155025316
| Agence d'Exécution : | Unité de Coordination et d'Exécution des Projets
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | ?
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | 2013-11-11
| Action Anticipée d'Acquisitions | NON
| Période Couverte par ce PPM : | 15/12/2013-15/05/2015
| Seuil d'Examen Préalable : | Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans l'Annexe B7 du Rapport d'évaluation
1. B I E N S
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants (voir Note 1)
Examen préalable
| Modes d'acquisition | Seuil |  |  | Commentaires
(Equiv. UC )
| 1,AOI | Plus de 200 000
| 2.AON | Moins de 200.000
| 2.Consultation de fournisseur | <= 50.000
| Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier | DONNEES DE BASE
| Description* | Nombre de Lot | Date Réception de ASAO*/APQ* | Date Non-Objection à ASAO/APQ | Publication Date (UNDB) ASAO/APQ | Montant Estimé dans la monnaie (en milliers d’UC) | Mode d'acquisition | Pré Qualification (O/N) | Préférence Nation./Rég. (O/N) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date estimée Remise Offres
| Matériel informatique et de bureau | 1 | 2014-02-10 | N | 2014-02-17 | 211,81 | AOI | N | N | Préalable | 2014-04-03
| Mobilier de bureau | 1 | 2014-02-03 | N | 2014-02-10 | 487.93 | AOI | N | N | Préalable | 2014-03-27
| Autres équipements | 1 | 2014-02-10 | N | 2014-03-03 | 115.06 | CF | N | N | Préalable | 2014-03-18
| Cût Total Biens |  |  |  |  | 814.8
| ASAO : Avis spécifique d'appel d'offres |  |  | NB: Toutes les prévisions des acquisitions sont faites sur la base d'un démarrage effectif à compter du 1er juin 2012,
APQ : Avis de Pré-Qualification
| Note 1. | [8 empty] | Page 1/X

## Consultants Web Template
PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM)
1 | Généralités | Remplir seulement les cellules grises!
| Pays/Organisation : | GUINEE
| Description Projet/Programme | PROJET D'APPUI À LA PLANIFICATION ÉCONOMIQUE ET À LA GOUVERNANCE MINIÈRE (PAPEGM)
| Identification SAP Projet/Programme # | P-GN-K00-008
| N° Prêt/Don # : | 2100155025316
| Agence d'Exécution : | Unité de Coordination et d'Exécution des Projets
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : | ?
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : | 11/11/2013
| Action Anticipée d'Acquisitions | NON
| Période Couverte par ce PPM : | 15/12/2013-15/05/2015
| Seuil d'Examen Préalable : | Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque
tel qu'indiqué dans l'Annexe B7 du Rapport d'évaluation
3. CONSULTANTS
2 | Consultants (voir Note 3)
Exame Préalable
| Mode d'acquisition et de sélection |  |  | Seuil | Commentaires
(Equiv. UC)
| 1. Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) |  |  | Plus de 100 000
| 2. Sélection basée sur le moindre coût (SMC) |  |  | Plus de 100 000
| 3. Sélection de Consultant Individuel (SCI) |  |  | Plus de 50 000
| 4. Selection par Entente Directe (SED) |  |  | Quelque soit le montant
3 | Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier | Données de base
| Description* | Date Réception AMI | Date Non-Objection | Méthode de Sélection | Forfait ou Temps-Passé | Montant Estimé dans la monnaie (000) | Examen Préalable ou a Posteriori | Date estimée Remise | Plan/ Revised/ Actuel
COMPOSANTE I: RENFORCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DU PAYS Sous-comp. 1.1 : Amélioration du système de suivi de la mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté (SP SRP et Cellules régionales SRP (8))
FORMATIONS
| Bureau d'Etudes : Renforcement des capacités des intervenants dans le suivi de la mise en œuvre de la SRP : formation sur les outils de suivi (PAP, Matrice des indicateurs) et sur la gestion des projets au niveau central et au niveau régional | 2014-03-10 | 2014-03-24 | SBQC | Forfait | 200 107 | Préalable | 2014-05-17 | Plan
Revisé
Actuel
ASSISTANCE TECHNIQUE
| Mise à disposition de quatre (4) consultants nationaux pour le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté au niveau du secrétariat permanant (1200 $ par mois pendant 3 ans); d'un consultant individuel International pour une assistance technique au niveau du SP-SRP pour une durée de 3 ans et huit (08) Consultants Nationaux pour le renforcement du suivi du SRP dans les cellules régionales (1000 $ par mois pendant 3 ans) | 2014-03-24 | 2014-04-07 | SBQC | Forfait | 547 491 | Préalable | 2014-04-28 | Plan
Revisé
Actuel
| Assistance Technique (Cabinet d'études) : Pour des Etudes sectorielles stratégiques dans les secteurs prioritaires (études à identifier) | 2014-04-07 | 2014-04-21 | SBQC | Forfait | 266 809 | Préalable | 2014-06-14 | Plan
Revisé
Actuel
| Assistance Technique (Cabinet d'études) : Pour la mise en œuvre d’un cadre de mesure de la performance au niveau du SPRP | 2014-05-19 | 2014-06-02 | SBQC | Forfait | 66 702 | A posteriori | 2014-07-26 | Plan
Revisé
Actuel
Sous-comp. 1.2 : Modernisation du Système de Programmation et du Suivi des investissements publics et Mobilisation des Financements Extérieurs
FORMATION
| Bureau d'Etudes international : Formation groupée sur Cinq (5) modules prédéfinis pour le Renforcement des capacités des intervenants en matière de système d’investissements publics : structures transversales et les BSD sectoriels | 2014-06-02 | 2014-06-16 | SBQC | Forfait | 166 756 | Préalable | 2014-08-09 | Plan
Revisé
Actuel
| Bureau d'Etudes National: Formation groupée en informatique de base pour le renforcement des capacités des intervenants en matière de système d’investissements publics : structures transversales et les BSD sectoriels (environs 250 personnes) | 2014-06-23 | 2014-07-07 | SBQC | Forfait | 33 351 | A posteriori | 2014-08-30 | Plan
Revisé
Actuel
| Bureau d'Etudes National: Formation groupée en Passation de marchés pour le renforcement des capacités des intervenants en matière de système d’investissements publics : structures transversales et les BSD sectoriels (environs 150 personnes) | 2014-03-31 | 2014-04-14 | SBQC | Forfait | 33 351 | A posteriori | 2014-06-07 | Plan
Revisé
Actuel
ASSISTANCE TECHNIQUE
| Assistance Technique pour des études visant à renforcer la planification sectorielle des Investissements et mise à disposition de trois (3) consultants individuels Internationaux pour une assistance technique au niveau des structures transversales pour l’élaboration et le suivi du PIP | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SBQC | Forfait | 807098 | Préalable | 2014-04-21 | Plan
Revisé
Actuel
| Convention de Maitrise d'ouvrage déléguée avec le PNUD | - | - | Entente directe | Forfait | 1 000 534 | Préalable | - | Plan
Revisé
Actuel
| Convention avec le PNUD pour l'organisation de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs de la Guinée à ABU DHABI | - | - | Entente directe | Forfait | 667 022 | Préalable | - | Plan
Revisé
Actuel
COMPOSANTE II : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER Sous-composante 2.2 : Appui à l’amélioration de la transparence dans le secteur minier (ITIE)
ASSISTANCE TECHNIQUE
| Consultant Individuel pour un appui au Secrétariat ITIE Guinée pendant 3 ans: Comptabilité et actualisation manuel de procédure | 2014-02-03 | 2014-02-17 | Consultant individuel | Forfait | 40688 | A posteriori |  | Plan
Revisé
Actuel
| Collecte, Réconciliation et Réalisation de l'Audit des flux de paiement effectués par les sociétés minières à l'Etat pour les exercices (2014, 2015) | 2015-01-26 | 2015-02-09 | SBQC | Forfait | 93 383 | Préalable | 2015-04-04 | Plan
Revisé
Actuel
COMPPOSANTE 3 : GESTION ET COORDINAATION DU PROJET (UEP)
ASSISTANCE TECHNIQUE
| Audit du Projet | 2014-01-27 | 2014-02-10 | SMC | Forfait | 48 026 | A posteriori | 2014-04-05 | Plan
Revisé
Actuel
| Assistance Technique Forfait pour la mise à jour du manuel de procédure, paramétrage du logiciel comptable, système de suivi- évaluation) | 2014-02-03 | 2014-02-17 | Consultant individuel | Forfait | 30 016 | A posteriori |  | Plan
Revisé
Actuel
| Assistance technique pour appui au démarrage du projet - Consultant international Pendant 2 mois | 2013-12-31 | 2014-01-14 | Consultant individuel | Forfait | 50 027 | Préalable |  | Plan
Revisé
Actuel
| Total Consultants |  |  |  |  | 4051361
Note 3
(Informations Supplémentaires concernant
| l'acquisition de Consultants ou tout autre arrangement particulier) | [5 empty] | Page 1/X
NB: Toutes les prévisions des acquisitions sont faites sur la base d'un démarrage effectif à compter du 11 novembre 2013,
Formulas:
Date Non-Objection = [Date Réception AMI]+14
Date Non-Objection = +[Date Réception AMI]+14